## Лист1
Без коэффицинтов | [5 empty] | С коэффициентами
| PI(факт) | PI(план) | PI(факт)/PI(план) | Коэффициент | Предсказание | PROV-4061 | [6 empty] | PROV-4061
Инициация | 19 | 20 | 0.95 | 0.95 | 294.5
Анализ | 27 | 40 | 0.675 | 0.8125 | 249.125 | Предсказание после этапа "анализ" | [6 empty] | Предсказание после этапа "анализ"
Реализация | 35 | 50 | 0.7 | 0.775 | 236
Внедрение | 102 | 82 | 1.2439 | 0.89223 | 288.2826 |  | PI(факт) | PI(план) | PI(факт)/PI(план) | Коэффициент | Магические коэффициенты | Предсказание |  | PI(факт) | PI(план) | PI(факт)/PI(план) | Коэффициент | Магические коэффициенты | Предсказание
Завершение | 159 | 118 | 1.3475 | 0.98327 |  | Инициация | 19 | 20 | 0.95 | 0.95 | 1 | 19 | Инициация | 19 | 20 | 0.95 | 0.95 | 1 | 19
Итого | 342 | 310 |  |  |  | Анализ | 27 | 40 | 0.675 | 0.8125 | 1 | 27 | Анализ | 8 | 20 | 0.4 | 0.675 | 1 | 27
[6 empty] | Реализация | 35 | 50 | 0.7 | 0.775 | 0.95 | 65.5938 | Реализация | 8 | 10 | 0.8 | 0.71667 | 0.95 | 33.4125
[6 empty] | Внедрение | 102 | 82 | 1.2439 | 0.89223 | 1.47 | 323.7714 | Внедрение | 67 | 32 | 2.0938 | 1.0609 | 1.47 | 65.1645
[6 empty] | Завершение | 159 | 118 | 1.3475 | 0.98327 | 1.774 |  | Завершение | 57 | 36 | 1.5833 | 1.1654 | 1.744 | 107.5437
[6 empty] | Итого | 342 | 310 |  |  |  |  | Итого | 159 | 118
[6 empty] | Предсказание после этапа "реализация" | [6 empty] | Предсказание после этапа "реализация"
[7 empty] | PI(факт) | PI(план) | PI(факт)/PI(план) | Коэффициент | Магические коэффициенты | Предсказание |  | PI(факт) | PI(план) | PI(факт)/PI(план) | Коэффициент | Магические коэффициенты | Предсказание
[6 empty] | Инициация | 19 | 20 | 0.95 | 0.95 | 1 | 19 | Инициация | 19 | 20 | 0.95 | 0.95 | 1 | 19
[6 empty] | Анализ | 27 | 40 | 0.675 | 0.8125 | 1 | 27 | Анализ | 8 | 20 | 0.4 | 0.675 | 1 | 27
[6 empty] | Реализация | 35 | 50 | 0.7 | 0.775 | 1 | 341.772 | Реализация | 8 | 10 | 0.8 | 0.71667 | 1 | 35
[6 empty] | Внедрение | 102 | 82 | 1.2439 | 0.89223 | 1.47 | 375.6672 | Внедрение | 67 | 32 | 2.0938 | 1.0609 | 1.47 | 68.712
[6 empty] | Завершение | 159 | 118 | 1.3475 | 0.98327 | 1.83 |  | Завершение | 57 | 36 | 1.5833 | 1.1654 | 1.83 | 115.926
[6 empty] | Итого | 342 | 310 |  |  |  |  | Итого | 159 | 118
Предсказание после этапа "внедрение"
Предсказание после этапа "внедрение"
[7 empty] | PI(факт) | PI(план) | PI(факт)/PI(план) | Коэффициент | Магические коэффициенты | Предсказание
[6 empty] | Инициация | 19 | 20 | 0.95 | 0.95 | 1 | 19 |  | PI(факт) | PI(план) | PI(факт)/PI(план) | Коэффициент | Магические коэффициенты | Предсказание
[6 empty] | Анализ | 27 | 40 | 0.675 | 0.8125 | 1 | 27 | Инициация | 19 | 20 | 0.95 | 0.95 | 1 | 19
[6 empty] | Реализация | 35 | 50 | 0.7 | 0.775 | 1 | 35 | Анализ | 8 | 20 | 0.4 | 0.675 | 1 | 27
[6 empty] | Внедрение | 102 | 82 | 1.2439 | 0.89223 | 1 | 351.0311 | Реализация | 8 | 10 | 0.8 | 0.71667 | 1 | 35
[6 empty] | Завершение | 159 | 118 | 1.3475 | 0.98327 | 1.596 |  | Внедрение | 67 | 32 | 2.0938 | 1.0609 | 1 | 102
[6 empty] | Итого | 342 | 310 |  |  |  |  | Завершение | 57 | 36 | 1.5833 | 1.1654 | 1.596 | 162.9572
[13 empty] | Итого | 159 | 118
[6 empty] | PROV-4044 | [6 empty] | PROV-747
[6 empty] | Предсказание после этапа "анализ" | [6 empty] | Предсказание после этапа "анализ"
[7 empty] | PI(факт) | PI(план) | PI(факт)/PI(план) | Коэффициент | Магические коэффициенты | Предсказание |  | PI(факт) | PI(план) | PI(факт)/PI(план) | Коэффициент | Магические коэффициенты | Предсказание
[6 empty] | Инициация | 7 | 19 | 0.36842 | 0.36842 | 1 | 7 | Инициация | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | Анализ | 361 | 347 | 1.0403 | 0.70438 | 1 | 368 | Анализ | 36 | 47 | 0.76596 | 0.88298 | 1 | 37
[6 empty] | Реализация | 767 | 2121 | 0.36162 | 0.59013 | 0.95 | 1787.2974 | Реализация | 19 | 27 | 0.7037 | 0.82322 | 0.95 | 59.6484
[6 empty] | Внедрение | 169 | 195 | 0.86667 | 0.65926 | 1.47 | 1917.9659 | Внедрение | 22 | 21 | 1.0476 | 0.87932 | 1.47 | 86.906
[6 empty] | Завершение | 370 | 473 | 0.78224 | 0.68386 | 1.744 | 2086.9659 | Завершение | 75 | 57 | 1.3158 | 0.96661 | 1.744 | 183.3631
[6 empty] | Итого | 1674 | 3155 |  |  |  |  | Итого | 153 | 153
[6 empty] | Предсказание после этапа "реализация" | [6 empty] | Предсказание после этапа "реализация"
[7 empty] | PI(факт) | PI(план) | PI(факт)/PI(план) | Коэффициент | Магические коэффициенты | Предсказание |  | PI(факт) | PI(план) | PI(факт)/PI(план) | Коэффициент | Магические коэффициенты | Предсказание
[6 empty] | Инициация | 7 | 19 | 0.36842 | 0.36842 | 1 | 7 | Инициация | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | Анализ | 361 | 347 | 1.0403 | 0.70438 | 1 | 368 | Анализ | 36 | 47 | 0.76596 | 0.88298 | 1 | 37
[6 empty] | Реализация | 767 | 2121 | 0.36162 | 0.59013 | 1 | 1135 | Реализация | 19 | 27 | 0.7037 | 0.82322 | 1 | 56
[6 empty] | Внедрение | 169 | 195 | 0.86667 | 0.65926 | 1.47 | 1304.1606 | Внедрение | 22 | 21 | 1.0476 | 0.87932 | 1.47 | 81.4128
[6 empty] | Завершение | 370 | 473 | 0.78224 | 0.68386 | 1.83 | 1814.9709 | Завершение | 75 | 57 | 1.3158 | 0.96661 | 1.83 | 167.2829
[6 empty] | Итого | 1674 | 3155 |  |  |  |  | Итого | 153 | 153
[6 empty] | Предсказание после этапа "внедрение" | [6 empty] | Предсказание после этапа "внедрение"
[7 empty] | PI(факт) | PI(план) | PI(факт)/PI(план) | Коэффициент | Магические коэффициенты | Предсказание |  | PI(факт) | PI(план) | PI(факт)/PI(план) | Коэффициент | Магические коэффициенты | Предсказание
[6 empty] | Инициация | 7 | 19 | 0.36842 | 0.36842 | 1 | 7 | Инициация | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | Анализ | 361 | 347 | 1.0403 | 0.70438 | 1 | 368 | Анализ | 36 | 47 | 0.76596 | 0.88298 | 1 | 37
[6 empty] | Реализация | 767 | 2121 | 0.36162 | 0.59013 | 1 | 1135 | Реализация | 19 | 27 | 0.7037 | 0.82322 | 1 | 56
[6 empty] | Внедрение | 169 | 195 | 0.86667 | 0.65926 | 1 | 1304 | Внедрение | 22 | 21 | 1.0476 | 0.87932 | 1 | 78
[6 empty] | Завершение | 370 | 473 | 0.78224 | 0.68386 | 1.596 | 1801.6836 | Завершение | 75 | 57 | 1.3158 | 0.96661 | 1.596 | 157.9935
[6 empty] | Итого | 1674 | 3155 |  |  |  |  | Итого | 153 | 153